## Projekte+Aufgaben
Zuordnung Dynamics | Bereich | Handlungsfeld | Projekt | Erläuterung/Stand der Dinge | Next steps | Termin | Priorität | Organisation | Status | Timing
| A-Management | Strategie | Mission & Vision | Ausarbeitung einer Strategie zum Thema Nachhaltigkeit in der Gemeinde Ratschings | Interviews mit sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie des Green Teams in Zusammenarbeit mit dem Terra Institute. | 2023-07-31 | 1=dringend+wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| A-Management | Strategie | Mission & Vision | Ausarbeitung einer Strategie zum Thema Nachhaltigkeit in der Gemeinde Ratschings | Ein Treffen mit dem Verwaltungsrat und dem Green Team zur Entwicklung einer gemeinsamen Mission, Vision und Strategie für die Destination, mit dem Ziel, die gesamte Gemeinde in Richtung nachhaltiger Gestaltung zu fördern. | 2023-10-01 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| A-Management | Strategie | Mission & Vision | Kooperation mit der Gemeinde Ratschings, die im Jahr 2024 gleichzeitig das Projekt ins Leben gestartet hat. | Übermittlung der bereits entwickelten Strategie durch das Terra Institute, das ebenfalls in Kooperation mit der Gemeinde Ratschings tätig ist. | 2024-09-01 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| A-Management | Klimawandelanpassung | Vorstellung durch IDM und Diskussion über Klimawandel | Ein Experte der IDM hat zu diesem Thema referiert. Anschließend fand eine gemeinsame Diskussion über den Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven mit dem Green Team, der Forstbehörde und der Liftgesellschaft statt. | Zusammenfassung der von der IDM erörterten Punkte zur Fortsetzung des zweiten Workshops. | 2024-04-04 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| A-Management | Klimawandelanpassung | Workshop zur Erarbeitung des Klimawandelanpassungsplans | In Zusammenarbeit mit dem Green Team und dem Verwaltungsrat wurden Ideen gesammelt, wie sich der Klimawandel auswirkt und wie die touristischen Angebote entsprechend angepasst werden können. | Analyse der gesammelten Daten und Erstellung eines umfassenden Klimaanpassungsplans für die Destination Ratschings durch die IDM. | 2024-06-15 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| A-Management | Green Team | Genehmigung des Klimawandelanpassungsplans | Das Green Team bespricht und genehmigt den vorgeschlagenen Klimawandelanpassungsplan. | Planung Treffen Green Team und Besprechung des Klimawandelanpassungsplans | 2024-07-31 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| A-Management | Green Team | Treffen mit Greenteam | Durch den regelmäßigen Austausch mit den beteiligten Interessensgruppen soll die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Destination Ratschings sichergestellt werden. | Organisation regelmäßiger Treffen (Aufgrund der Tatsache, dass viele Mitglieder des Green Teams in verschiedenen Projektgruppen aktiv sind, wurden nicht alle zwei Monate Green-Team-Treffen einberufen. Dies wurde als nicht notwendig erachtet und war für die Mitglieder des Green Teams terminlich schwierig zu realisieren.) | 2024-09-30 | 1=dringend+wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
WP | B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | CleanUp Days 2024 | Die CleanUp Days 2024 sind für den Zeitraum vom 19. bis 22. September 2024 geplant. Derzeit arbeiten wir an den Details und wählen geeignete Müllsammelstationen aus. Zudem erfolgt die Einbindung von Vereinen, Gemeinden und Schulen, um eine breite Unterstützung zu gewährleisten. | Kommunikation der CleanUp Days | 2024-09-10 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
WP | B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Sensibilisierung Tourismusbetriebe für Zertifizierung | Der E-Mail-Versand hinsichtlich der Zertifizierungsmaßnahmen für Tourismusbetriebe erfolgte am 01. Februar 2024. | Erneute Kontaktaufnahme nach 14 Tagen | 2024-02-15 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Pionierbetriebe zur Zertifizierung für Tourismusbetriebe | Es gibt bereits 6 interessierte Betriebe, um mit der ersten Gruppe zu starten. | Organisation der Treffen in der Gruppe | 2024-02-05 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
Task | B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Barrierefreiheit -> Betriebe für www.altoadigepertutti.it finden | Es sind bereits Unternehmen auf der Seite aufgeführt. Zudem gibt es eine Tabelle im Tool, in der alle Betriebe ihre Auszeichnungen vermerkt haben. | Mündliche Sensibilisierung der Betriebe zu der Thematik | 2024-06-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Barrierefreie Wanderwege | In Planung ist eine Kooperation mit zwei Rollstuhlfahrern: Nils Larch, der als Paralympics-Hockeyspieler in der italienischen A-Nationalmannschaft aktiv ist, und Lienhard Strickner, einem Einwohner der Gemeinde Ratschings. | Die Wanderwege werden gemeinsam mit den Beteiligten erkundet und auf ihre Eignung hin beurteilt. Anschließend werden diese Wege in die Karten eingetragen und in den Broschüren sowie auf der Website veröffentlicht. | 2024-11-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Fotoshooting Barrierefreiheit | Es sind Fotoshootings geplant, welche den barrierefreien Zugang zu den Kulturstätten und Wanderwegen aufzeigen. | Bei der nächsten Gelegenheit eines Fotoshootings werden wir diese Fotos aufnehmen. | 2024-11-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing
| B-Sozioökonomie | Arbeitsplätze attraktiv und qualitativ | CrewCard | Es wurde über die Thematik diskutiert und diese auch im Verwaltungsrat angesprochen. Dies wurde dann aber verschoben, da die Prioritäten auf anderen Projekten liegen. | Priorisierung und Terminisierung | 2025-03-01 | 4=nicht wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 131
| B-Sozioökonomie | Arbeitsplätze attraktiv und qualitativ | Tag der offenen Tür Hotels | Es gibt bereits eine Intitative des HGV/HGJ | Sich als TO in das Projekt integrieren und das Projekt in den Maßnahmenplan der TO aufnehmen - die Projektleitung liegt beim HGV/HGJ | 2025-03-01 | 4=nicht wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 131
| B-Sozioökonomie | Regionale Produkte/Kreisläufe | Regionale Produkte-Kreisläufe | Projektgruppe wurde gegründet. Die ersten Schritte wurden eingeleitet, um die regionalen Kreisläufe zu stärken. Zusammentreffen der Interessensgruppe. |  | 2023-11-30 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Regionale Produkte/Kreisläufe | Regionale Produkte-Kreisläufe | Erfassung der Produkte verschiedener Anbieter und deren Abnehmer. |  | 2023-11-30 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Regionale Produkte/Kreisläufe | Veranstaltung "Zu Gast bei Pionieren" | In Kooperation mit IDM wird die kommende Veranstaltung "Zu Gast bei Pionieren" in Ratschings ausgerichtet. | Wird am 07.07.2024 in Ratschings abgehalten | 2024-06-30 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Regionale Produkte/Kreisläufe | Regionale Produkte-Kreisläufe | Bedarfsermittlung Produkte | Ermittlung Nachfrage von teilnehmenden Betrieben. | 2024-06-30 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Regionale Produkte/Kreisläufe | Regionale Produkte-Kreisläufe | Treffen mit lokalen Bauern | Organisation eines Treffens mit lokalen Bauern, begleitet von Impulsreferaten. Bei Interesse an einer Zusammenarbeit wenden sich die Bauern an Ratschings Tourismus. Im Anschluss erfolgt ein Dialog mit den Landwirten sowie die Koordination zwischen den Bauern und den Gastronomiebetrieben. | 2024-05-31 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Regionale Produkte/Kreisläufe | Regionale Produkte-Kreisläufe | Präzisierung und Koordination des Projekts zwischen Landwirten und Gastwirten. | Die Bestimmung von Angebot und Nachfrage erfolgt über eine WhatsApp-Gruppe. | 2024-07-31 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Regionale Produkte/Kreisläufe | Regionale Produkte-Kreisläufe | TREFFEN ORGANISIEREN ZU FOLGENDEN PUNKTEN: Planung für 2025, Anbau spezieller Gemüsekulturen, Verbesserungsmöglichkeiten, Logistik, Verkaufsplattform, Preisverhandlungen und Erfahrungsaustausch. | Organisation der Gruppentreffen zwischen Bauern, Gastwirte und Handel, um die Umsetzung der bereits genannten Punkte zu erleichtern. | 2024-10-31 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Veranstaltungen (Going Green Events bzw. Green Events) – Sensibilisierung Vereine | Ziel: Die Förderung von Vereinsbeiträgen an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien, um die Vereine zu ermutigen, ihre Veranstaltungen als Green Events zu gestalten. Dadurch sollen sowohl die Vereinsmitglieder als auch die breite Bevölkerung für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden. | Es wird ein spezifischer Kriterienkatalog sowie ein Leitfaden erstellt, die mündlich an die Vorstände der Vereine übermittelt werden. | 2024-06-01 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Veranstaltungen (Going Green Events bzw. Green Events) | Ausarbeitung des eigenen Leitfadens und Anpassung an die neuen Kriterien der Green Events. | Leitfaden wird überarbeitet und für 2025 an die Vereine ausgegeben Beiträge für örtliche Vereine von Seiten der Gemeinde und TG | 2025-03-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Veranstaltungen (Going Green Events bzw. Green Events) | Nutzung Mehrwegbecher bei Veranstaltungen - auf Initiative der Tourismusorganisation hat der lokale Getränkelieferant Ossanna diese Aufgabe übernommen, da hier die Distribution, Reinigung und Lagerung einfacher ist. | Organisation eines Treffens mit den Vereinsvorständen der Gemeinde Ratschings sowie dem Getränkelieferanten zur Präsentation des Projekts. | 2024-07-01 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
Task | B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Koordination und Bestellung Refill Edelstahl-Flaschen | Bestellung einer größeren Anzahl von Refill-Bottles, um sicherzustellen, dass sowohl Gäste als auch Einheimische die registrierten Trinkwasserquellen optimal nutzen können. | Bestellung der personalisierten Refill-Bottles und Kommunikation nach außen und an die Betriebe. Geplant für die Sommersaison 2025 Einen Übersichtsplan der Refill Punkte in der Region in Stange installieren | 2025-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 192
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Geführte Wanderungen - Gadgets aus recyceltem Material | Gadgets für Angebotspauschalen sollen aus recycelten Materialien bestehen und wiederverwendet werden können. | Beschaffung von Gadgets mit Logo für Angebote 2025 | 2025-03-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 131
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Geführte Wanderungen - Snacks | Snacks, welche bei den geführten Wanderungen ausgegeben werden, werden von regionalen Produzenten bezogen (bspw. Teespitzen, Honig, Müsliriegel, Joghurt, Eis, Schüttelbrot, Südtiroler Äpfel) | Beschaffung der regionalen Produkte und Verteilung über die WanderleiterInnen | 2024-06-01 | 2=dringend | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Verstärkte Kommunikation an Einheimische | Schaffung von touristischen Produkten, welche Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung und Touristen bieten. Alle unsere Veranstaltungen und geführten Touren sind über Guestnet buchbar und stehen auch Einheimischen zur Verfügung. | Dazu haben wir auch einen Beitrag auf Facebook veröffentlicht. In Zukunft möchten wir sämtliche Programmpunkte verstärkt auch an die lokale Bevölkerung kommunizieren. | 2025-06-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 223
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Bewusstseinsbildung zum Thema familienfreundlich geführte touristische Betriebe | Information an Betriebe bezüglich Auszeichnungen zum Thema "familienfreundlich geführte Betriebe". Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass es derzeit in der Destination Ratschings keine speziell zertifizierten „familienfreundlichen“ touristischen Betriebe gibt. | Es sind Sensibilisierungsmaßnahmen vorgesehen, die Betriebe über die verschiedenen Zertifizierungsmöglichkeiten zu informieren. Dabei werden gezielt diejenigen unterstützt, die Interesse daran haben, eine solche Auszeichnung zu erhalten. | 2025-06-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 223
| C-Kultur | Barrierefreie Kulturerlebnisse | Kommunikation Barrierefreiheit | Auf der Website wird der barrierefreie Zugang zu den Kulturstätten in Ratschings kommuniziert. | Auf Website und in den Broschüren veröffentlichen | 2024-08-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| C-Kultur | Verhalten in Kulturstätten | Kommunikation von Verhaltenskodex in Kulturstätten | Der Verhaltenskodex in den Kulturstätten wird den Gästen und der lokalen Bevölkerung auf transparente Weise nähergebracht. | Auf Website der Tourismusorganisation sowie vor Ort bei den Kulturstätten | 2024-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| C-Kultur | Kulturevents | Schlosskonzerte | Im Sommer 2024 werden im Schloss Wolfsthurn in Mareit insgesamt drei Konzerte organisiert. | Kommunikation nach außen sowie die Organisation der Gruppen in Abstimmung mit der Schlossverwaltung. | 2024-05-31 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| C-Kultur | Kulturevents | Führung Knappenkapelle St. Magdalena | Organisierte Kulturführungen in der Knappenkapelle St. Magdalena in Ridnaun | Kommunikation, Terminisierung und Organisation der Führungen | 2024-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| C-Kultur | Kulturevents | Immaterielles Kulturerbe - Almabtrieb | Jedes Jahr werden die Almabtriebe in Ridnaun und im Jaufental veranstaltet. Hierbei wird ein Event in Kooperation mit den örtlichen Vereinen organisiert. | Organisation der Vereine und Kommunikationsmanagement der Tourismusorganisation. | 2024-09-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
Bewusstseinsbildung zum Thema familienfreundlich geführte touristische Betriebe | C-Kultur | Infrastrukturen | Knappenweg Telfes | In Ausarbeitung ist eine 3D Animation mit insgesamt 4 Videos, welche die Bergbauthematik Erzgewinnung, Abbau Förderung Erzaufbearbeitung und Schmiede kommunizieren bzw. erklären. | Produktion Filmclips und Anschaffung Thementafeln | 2024-10-31 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing | 10
| C-Kultur | Infrastrukturen | Knappenweg Telfes | Revitalisierung einer Knappenkaue aus dem 16. Jhd (als Schauraum), welche die Lebensbedingungen der Knappen symbolisieren soll, sowie der Nachbau einer kleinen Aufbereitungsanlage (Pochstube, Erzkasten) und die „Instandsetzung“ von 3 Stollenmundlöchern. | Es wird geprüft ob eine Kooperation mit den Rosskopf Bahnen eingegangen werden kann. | 2025-06-30 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing | 252
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Neugestaltung "Wald-Wasser-Weg" in Mareit | Es fanden bereits Gespräche mit dem Forstinspektorat statt, um den Themenweg neu auszurichten. Inzwischen hat das Forstinspektorat die vollständige Verantwortung übernommen. Ende September wird der Themenweg in Zusammenarbeit mit der Tourismusorganisation erfolgreich fertiggestellt. Ziel ist es, das Bewusstsein für unseren Wald und das Wasser zu fördern. | Kommunikation der Thematik (einschließlich Tafeln, Beschilderung, Information für Einheimische und Gäste usw.) | 2025-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing | 192
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Sensibilisierung Tourismusbetriebe zu Biodiversität -> Siehe Leitfaden IDM | TO wird das Thema aufnehmen und die Weitergabe der Informationen an die Tourismusbetriebe organisieren. | Versenden eines Newsletters, um die Betriebe zu informieren und sensibilisieren. | 2024-07-31 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Erarbeitung Angebot (für Bevölkerung und Touristen) «Erleben der biologischen Vielfalt» in der Region -> Renaturierungsprojekt -> Kooperation: AVS, IDM, Forstbehörde, Landwirtschaft, EURAC | Im Sommer werden verschiedene Programmpunkte zum Erleben der biologischen Vielfalt angeboten. Die Informationen werden Touristen, Bewohnern und Besuchern zugänglich gemacht. | Fertigstellung Programm und Kommunikation | 2024-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Umweltwerkstatt | Special Bergheu: 1. Tag Schwerpunkt mähen, 2. Tag Schwerpunkt Heuernte | Bewerbung und Kommunikation nach außen | 2024-01-31 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Umweltwerkstatt | Die NH-Beauftrage steht im Austausch mit den WanderleiterInnen, und es ist die Idee aufgekommen, bei den Ausflügen auch „aktive“ Elemente zu integrieren. So könnten die Wanderer beispielsweise während jedes Ausflugs einen Meter traditionellen Zaun errichten. Dieser Ansatz soll dazu beitragen, den Wanderern die Kultur näherzubringen und sie stärker einzubinden. Auch andere Themen müssen noch erarbeitet und diskutiert werden. | Priorisierung und Terminisierung | 2025-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ongoing | 192
| D-Ökologie | Wasser | Burkhardklamm -> Gesundheitsförderndes Wasser | Ausarbeitung einer Informationstafel an der Plattform des Wasserfalls, um Besucher und Wanderer für das Thema zu sensibilisieren. Auch im Menüpunkt "Wasser" auf der Webseite könnte dieses Thema aufgegriffen werden. | Priorisierung und Terminisierung mit dem Forstinspektorat | 2024-05-15 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Wasser | Refill Stationen | Refill Stationen - Ausweisung der Trinkwasserbrunnen innerhalb der Gemeinde | In Zusammenarbeit mit Gemeinde Eintragung der Wasser-Auffüllstationen | 2024-10-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Wasser | Refill Stationen | Anbringung der Plaketen und Sensibilisierung der Gäste | Anbringung der Trinkwasserplaketten an den eingetragenen Brunnen. Informierung der Gäste durch die Tourismusorganisation sowie die angeschlossenen Mitgliedsbetriebe. | 2025-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 192
| D-Ökologie | Wasser | Wasser sparen | Bereits vorhandene Initiativen der HGV/HGJ zielen darauf ab, die Betriebe für das Thema Wassersparen zu sensibilisieren und ihre Gäste darauf aufmerksam zu machen. Um diese Bemühungen zu unterstützen, werden die Betriebe durch einen Mitglieder-Newsletter erneut an diese wichtige Thematik erinnert und zur aktiven Zusammenarbeit eingeladen. | Information für die Betriebe zur detaillierten Erklärung des Themas Wassersparen für Gäste, einschließlich der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. | 2024-10-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Wasser | Heilende Wirkung des Wassers | Barfussweg und Kneippanlage Ratschings - hier gibt es im Rahmen des Wochenprogramms die Möglichkeit, von einer erfahrenen Kneipp-Trainerin mehr über die heilsame Wirkung des Wassers beim Kneippen zu erfahren. Es werden die verschiedenen Anwendungen anschaulich erklärt und vorgeführt. | Aufnahme in das Wochenprogramm und Organisation | 2024-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Kommunikation Achtsam am Berg | Verhaltenstipps auf dem Berg und in der Natur werden an einheimische Bevölkerung und Gäste kommuniziert. | Auf Homepage veröffentlicht und in den Broschüren vermerkt. | 2024-06-30 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Achtsam am Berg - Müll | Es werden Informationsschilder entlang der Wanderwege installiert, die sowohl Besucher als auch Einheimische dazu anregen, ihren Müll eigenständig zu entsorgen. Diese Tafeln informieren zudem über die Abbauzeiten verschiedener Müllarten, um das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen und die damit verbundenen Risiken zu schärfen. | Beschaffung der Tafeln und strategische Platzierung an den bedeutendsten Wanderwegen. | 2025-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 192
| D-Ökologie | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder | Achtsam am Berg - Müll | Für Bänke entlang stark frequentierter und verschmutzter Wege sollen Plaketten angebracht werden. | Anschaffung der Plaketten "Respektiere die Natur" und Anbringung auf Sitzbänken entlang von Wegen | 2025-05-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | offen | 192
| D-Ökologie | Mobilität | Ausrollung «Südtirol Guest Pass» in der Region | Broschüre und Infomails an Beherbergungsbetriebe über die neue Gästekarte; Kommunikation nach außen | Verteilung Broschüren und Karten an Beherbergungsbetriebe; Start: 01.05.2024 | 2024-04-01 | 3=wichtig | Ratschings Tourismus Gen. | ok
MITTEL- UND LANGFRISTIGE MAßNAHMEN (5-10 Jahre) werden im Laufe der Jahre konkretisiert und ausgearbeitet
| D-Ökologie | Wasser | Informationsangebot und Sensibilisierung für wassersparende Wellnessangebote | Diese Maßnahme wird einer gründlicheren Überprüfung unterzogen, um verschiedene Optionen zu evaluieren und wir zukünftig auch nochmals mit den Betrieben besprochen.
| A-Management | Klimawandelanpassung | Anpassung eines naturschonenden Wanderangebotes am Tagesrand und in der Nacht | Diese Maßnahme ist auf einen langfristigen Umsetzungshorizont angelegt. Die Technische Organisation wird die Fortschritte kontinuierlich überwachen und gegebenenfalls die Angebote entsprechend anpassen.
| A-Management | Klimawandelanpassung | Analyse der Exposition der Wanderwege und Klettersteige | Diese Maßnahme wurde mit einem langfristigen Umsetzungshorizont festgelegt. Die TO wird die Entwicklungen im Hinblick auf geologische Gefahren und Veränderungen kontinuierlich beobachten und gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen einleiten.
| A-Management | Klimawandelanpassung | Produkt- und Angebotsentwicklung für digitale Nomaden, Workation und Coworkation | Ziel ist es, die vielfältigen Möglichkeiten, die in den Hotels bestehend sind, aufzuzeigen und auf die umfassende Glasfaserinfrastruktur hinzuweisen, die bis in die letzten Winkel der Umgebung vorhanden ist.
| A-Management | Klimawandelanpassung | Diversifikation des Angebots, Luft-, Gesundheits- & Kulturtourismus | Vor allem das Thema "Sommerfrische" soll dort angesprochen werden.
| A-Management | Klimawandelanpassung | Anpassung der Betriebszeiten (im Saisons- und Tagesverlauf) der Aufstiegsanlagen und Hütten | Wie lässt sich die Motivation für Hütten, einschließlich einzelner Betriebe, steigern, ihre Öffnungszeiten im Frühjahr und Herbst in Abstimmung mit den Aufstiegsanlagen zu verlängern?
| A-Management | Strategie | Ausarbeitung und Umsetzung eines nachhaltigen Kommunikationskonzeptes | Kanalübergreifendes Kommunikationskonzept zur Darstellung der nachhaltigen Anbieter und Angebote sowie die Positionierung und Differenzierung am Markt
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Einbindung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sowie Sensibilisierung für das Thema Klimawandel in die Kommunikation mit Mitgliedern und der Bevölkerung. | Die Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung sollten in Kooperation mit der Gemeinde organisiert werden. Thomas Z. wird einen Kontakt zu einem potenziellen Referenten der EURAC bereitstellen.
| B-Sozioökonomie | Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion | Identifizierung und Austausch mit ähnlichen Destinationen im Alpenraum | Es gibt bereits diverse Plattformen wie die Alpine Pearls, die den Austausch fördern.
Formulas:
Timing = IF(AND([Termin]<>0,[Status]<>"OK",[Status]<>"no"),[Termin]-TODAY(),"")

## Hilfstabellen
Prioritäten | Status | GSTC-Bereich | Handlungsfeld
1=dringend+wichtig | offen | A-Management | Wasser
2=dringend | ongoing | B-Sozioökonomie | Mobilität
3=wichtig | ok | C-Kultur | Biodiversität Boden/Almen/Wiesen/Wälder
4=nicht wichtig |  | D-Ökologie | Regionale Produkte/Kreisläufe
Infrastrukturen
Partizipation/Kommunikation/Mitverantwortung, Inklusion
Arbeitsplätze attraktiv und qualitativ
Barrierefreie Kulturerlebnisse
Kulturevents
Verhalten in Kulturstätten
Strategie
Klimawandelanpassung
Green Team